## 일정
2025년 4월 4주차
담당자 | 2025-04-21 (월) | 2025-04-22 (화) | 2025-04-23 (수) | 2025-04-24 (목) | 2025-04-25 (금)
윤희승 | Actual PL 및 Plan PL 메뉴 구조 UI 구성 (3P 기준) 조직(3depth) view 정리 및 하위 조직 불러오는 로직 정리 현재 생성되어 있는 Function 및 백엔드 로직 정리 | 메뉴 구조 UI 구성 및 코드 정리 (layoutControl, controllerModel 등 정리 및 컨트롤러간 이벤트 발생 시 EventBus 사용) |  |  | 백엔드 로직 정리 및 구성 라우팅 시 View 초기화 설정 (P.22) 차트 즐겨찾기
류경현 | 공통 관리 - 대시보드 관리 코드 정리 및 card 폴더의 카드를 UI에 붙일 수 있도록 수정 |  |  |  | PL 차트 및 테이블 카드화
조용재 | 개발 진행중 -> 차트 (test > chart) 메뉴에 Analytical Card 확인 및 차트 종류별 샘플 생성 (확정된 차트 종류 기준) (P.4) 차트가 차트를 포함한 컨테이너에 크기가 맞춰지도록 설정 |  |  |  | PL Detail 카드 및 테이블을 카드화 및 사용하는 카드를 문서로 정리
민건영 | 완료되지 않았던 수주매출 UI 실적 진행 |  | 백엔드 로직 구성 (P.5, P.6, P.9, P.10) |  | P.16 UI 구성
조범주 | 연 목표 관리 - BR 추가 및 UI 변경 (P.62) |  | 부문별 매출 현황 차트 (P.11) | Account별 매출 현황 백엔드 로직 구성 (P.12, P.13) | 차트 즐겨찾기 테이블 및 로직 구성
최광필 | PL 전체보기 상세 테이블 및 엑셀 다운로드 (P.5, P.6) 백엔드 로직 생성 전까지 코드 파악 및 엑셀 틀 구성 |  |  | PDF 다운로드 및 PDF 옵션 선택 Fragment 구성(P.24)
이상엽 | 매출/마진 상세 -> 월별 매출 진척률 차트 및 테이블 구성 (P.9, P.10) |  |  | Account별 매출 현황 차트 UI 구성 (P.12) Account별 매출 현황 테이블 UI 구성 (P.13) | P.14 ~ P.15 UI 구성
비고 | 1. 데이터 들어오면 보강해야할 부분 O/I 데이터 -> P.7 및 performanceOI 수주 데이터 -> P,10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 Account별 데이터 -> P.12, P.13 Deal Stage, Pipeline 데이터 -> P.15, P.16 2. 엑셀, PDF, 즐겨찾기 버튼 위치 확정하기
2025년 4월 5주차
담당자 | 2025-04-28 (월) | 2025-04-29 (화) | 2025-04-30 (수) | 2025-05-01 (목) | 2025-05-02 (금)
류경현 | 테마 디자이너를 홈 화면 및 PL 실적 화면에 적용 (우선) 대시보드 및 PL 실적 화면 CSS 조정 | 대시보드 및 PL 화면 css 적용 및 정리 | css 파일 정리 | 근로자의 날 (공휴일) | 대시보드 및 PL 디자인 작업
민건영 | PL 백엔드 로직 및 변경된 테이블 구조 파악 (db > pl) 기존 PL 테이블 및 차트의 백엔드에서 mis 제거 사용되는 View : PLGrid, PLTable, P.10 |  | PLTable, PLGrid, Splitter 크기 조정 |  | P.7, P.9, P.10 백엔드 로직 보강
윤희승 | 대시보드 및 PL 실적 화면 CSS 조정 | 대시보드 및 PL 화면 css 적용 및 정리 | 코드 정리 |  | 샘플 데이터 장판지로 생성
이상엽 | P.10의 엑셀 다운로드 시의 테이블을 매출/마진 상세 -> 월별 매출 진척률 페이지에 삽입 | view, controller, index.html 등 코드 정리 및 사용하지 않는 Library, 코드 삭제 현재 PL 실적 전체적인 구조 파악 및 코드 주석 추가 (파일별 나눠서 진행) | 오후 반차 |  | 위젯 및 대시보드 관리 정리
조범주 | 사용하지 않는 Function, hdbview 등 백엔드 정리 및 현재 사용하고 문서화 SGA 백엔드 로직 및 변경된 테이블 구조 파악 (db > rsp, sga) 기존 PL 테이블 및 차트의 백엔드에서 mis 제거 사용되는 View : (app/pl/performance2/webapp/)SGA, SGADetail2, SGADetailChart |  |  |  | P.11, P.12, P.13 백엔드 로직 보강
조용재 | 차트가 처음 로딩 때 나오지 않는 버그 수정 PL Detail 카드 및 테이블을 카드화 minUI5Version 1.134로 고정 | 대시보드 카드를 카드화 사용하는 카드 및 카드 Function을 문서로 정리 | Detail 카드 크기 조정 |  | 연차
최광필 | 카드 셀 병합 최대한 모듈화 (가로, 세로 병합 나눠서 진행) | view, controller, index.html 등 코드 정리 및 사용하지 않는 Library, 코드 삭제 현재 PL 실적 전체적인 구조 파악 및 코드 주석 추가 (파일별 나눠서 진행) |  |  | 대시보드 및 PL 디자인 작업
비고 | 차트 즐겨찾기 로직 구성 보강 대시보드 및 PL 카드 코드, UI 정리 및 최적화 / ChartJS 차트별 샘플 및 속성 정리 / Detail 테이블 카드화? View, controller, Component.js 등에서 현재 사용하지 않는 라이브러리 제거 (view에서 xmlns:m="sap.m"과 xmlns="sap.m"이 동시에 있는 코드 제거)
2025년 5월 1주차
담당자 | 2025-05-05 (월) | 2025-05-06 (화) | 2025-04-30 (수) | 2025-05-01 (목) | 2025-05-02 (금)
류경현 | 어린이날 (공휴일) | 대체공휴일 (공휴일) | 디자인 css 적용
민건영 |  |  | 백엔드 Function 로직 구성 PL 엑셀 다운로드, 본부별 진척 현황
윤희승 |  |  | 디자인 css 적용 및 PL 메뉴 및 카드 라우팅 로직 정리
이상엽 |  |  | 위젯 관리 및 대시보드 관리 CSS 적용 및 로직 정리
조범주 |  |  | 백엔드 Function 로직 구성 PL 전체보기, PL Table, OI Table
조용재 |  |  | PL View 카드화 및 카드 로직 정리
최광필 |  |  | 디자인 css 적용 및 코드 관리 코드 정리
비고 | 백엔드 Function 로직 문서화 필요 및 SQL과의 결과 비교
2025년 5월 2주차
담당자 | 2025-05-12 (월) | 2025-05-13 (화) | 2025-05-14 (수) | 2025-05-15 (목) | 2025-05-16 (금)
류경현 | 디자인 css 적용 및 css 파일 정리 |  | 조직별 연 목표 수립 로직 정리 + BR 필드 추가 관리 페이지 (코드, 메뉴 등) 디자인 css 적용` |  | 조직별 연 목표 수립 수정
민건영 | PL 엑셀 다운로드, 본부별 진척 현황 결과값 확인 위 Function에 대한 로직을 문서로 정리 | 경영정보_시스템_UX P.3~4 (추정 PL) UI 내용 파악 및 추정 PL 백엔드 로직 구성 => 현재 데이터가 없어서 먼저 인건비 추정 수정 진행 |  |  | 백엔드 로직 정리(DT과제, Account별 수주금액)
윤희승 | 엑셀 다운로드 아이콘 위치 변경 / ToolbarSeparator 추가 추정 PL 실적 검색, 라우팅 구성 (가능하면 문서화) |  | 코드 관리 리팩토링 |  | 백엔드 로직 정리
이상엽 | 위젯 관리 및 대시보드 관리 로직 정리 (Odata V4로 변경) |  | 메뉴 관리 로직 정리 |  | 상단 메뉴 툴바 css 조정
조범주 | PL 전체보기, PL Table, OI Table 결과값 확인 위 Function에 대한 로직을 문서로 정리 | 경영정보 시스템_UX_부문-본부 P.1~4 테이블 백엔드 로직 및 UI 구성 (차트 제외) current, performance 등 function 및 UI 필드 변경 및 확인 |  |  | 백엔드 로직 정리 (조직별 연 목표 수립)
조용재 | 현재 사용하고 있는 카드에 한해서 코드 정리 및 통일 (대시보드 및 실적PL) 검색(search) EventBus Publish에서 데이터를 직접 넘기지 않고, sessionStorage 또는 localStorage에 저장 | ChartJS 기능 파악 ((단위: 억) 표기 등) 추정 PL UI 구성 | 실적 PL UI 구성 인건비 추정 UI 수정 | 사이드 네비게이션 디자인 변경 | 조직별 속성 관리 어플리케이션 구성
최광필 | 코드 관리 로직 정리 (Odata V4로 변경) |  | Account별 고객사 관리 로직 정리 |  | 테이블 전체 데이터 나오도록 PDF 다운로드 확인 integrationCard 내부 높이 CSS 확인
비고
2025년 5월 3주차
담당자 | 2025-05-19 (월) | 2025-05-20 (화) | 2025-05-21 (수) | 2025-05-22 (목) | 2025-05-23 (금)
류경현 | 조직별 연 목표 수립 수정 | 조직별 연 목표 수립 수정 프론트엔드 인수인계 | 조직별 연 목표 수립 수정 | 조직별 연 목표 수립 수정 pl 실적 디자인 / 검색창 여백 줄이기 | 검색창 디자인 모든 페이지에 적용 코드 관리 필드 추가 FAQ 어플리케이션 설계서 확인
민건영 | 백엔드 로직 정리 | 추정 PL (PL, OI) 이어서 진행 (get_forecast_pl, get_forecast_oi) SG&A 상세 백엔드 로직 구성 (expense, invest) | 연차 | 각 테이블별 엑셀 다운로드 구성 (현재 화면의 테이블 기준) | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 구성 (ppt 5,6 페이지 추정, 실적 작성. 7페이지 진행중)
윤희승 | 백엔드 로직 정리 | 코드 관리 delete_yn / header_opt 필드 추가 | 코드 관리 수정 get_code_data 반환 필드 정리 get_org_target 로직 수정 | FAQ view 구성 RichTextEditor Image 확인 | 연차
이상엽 | 대시보드 생성 페이지 디자인 적용 사이드 네비게이션 현재 메뉴 텍스트 빨간 색으로 설정 모듈 폴더 정리 (common/library/src) | 비즈니스 도메인 구성 |  | FAQ 어플리케이션 구성 (RichtextEditor의 Image는 제외) | FAQ 메인, 생성, 상세 페이지 디자인 적용 메뉴 관리 코드 리팩토링 (완료되기 전까지 메뉴 관리 코드 푸시 보류)
조범주 | 백엔드 로직 정리 (조직별 DT 매출) | 연차 | SGA 상세 테이블 UI 생성 OI 테이블 DT 매출 데이터 반영 | PL 실적 메뉴 라우팅 구성 PL의 목표금액 수정 (common_target으로) | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 구성 5시에 어플리케이션 배포
조용재 | 조직별 속성 관리 1차 완료 | 조직별 속성 관리 오류 검사 및 수정 | 조직별 속성 관리 수정 및 디자인 적용 | 현재 사용하지 않는 handler, card 정리 | PL 실적 Detail View UI 구성 ( ~ 12) 완성된 백엔드 로직을 UI에 연결
최광필 | jspdf 폰트 및 헤더 병합 확인 | FAQ 어플리케이션 구성 |  | 연차 | FAQ 어플리케이션 구성
손주락 |  |  |  | 연차
비고 | 코드관리, 메뉴 관리에 delete_yn 추가 / 메뉴 관리에 header_opt 추가
2025년 5월 4주차
담당자 | 2025-05-26 (월) | 2025-05-27 (화) | 2025-05-28 (수) | 2025-05-29 (목) | 2025-05-30 (금)
류경현 | 검색창 디자인 모든 페이지에 적용 classList css 확인 (PL 실적 우측 상단 메뉴 클릭 시) | 디자인 적용 관리 페이지 오류 체크 및 수정 | 관리 페이지 오류 체크 및 수정 | 관리 페이지 오류 체크 및 수정 | 관리 페이지 오류 체크 및 수정
민건영 | 추정 PL Detail View 백엔드 로직 구성 | 추정 PL Detail View 백엔드 로직 구성 백엔드 로직 문서 정리 & 주석 추가 | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 구성 (테이블 백엔드 로직 우선) | PL 추정 Detail View 백엔드 로직 구성 | 백엔드 로직 문서 정리
윤희승 |  | 1.120.29 버전 확인 코드 관리 옵션 추가 | 실적 P.20 지도 적용 | 해시 확인(UI5 페이지 기준)
이상엽 | 메뉴 관리 코드 리팩토링 및 주석 추가 (완료되기 전까지 메뉴 관리 코드 푸시 보류) | 메뉴 관리 코드 리팩토링 및 주석 추가 (완료되기 전까지 메뉴 관리 코드 푸시 보류) | 관리 페이지 오류 체크 및 수정 | 관리 페이지 오류 체크 및 수정 | 관리 페이지 오류 체크 및 수정
조범주 | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 구성 (lkjasfslkjasdlkjflk;sdajf;ldvkm?<FVN>njhf) | 추정 PL Detail View 백엔드 로직 구성 실적 PL 메뉴 해시 로직 수정 | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 구성 (테이블 백엔드 로직 우선) | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 구성 | 백엔드 로직 문서 정리
조용재 | PL 실적 Detail View UI 구성 추정 PL 페이지별 카드 추가 | 실적 PL DT 매출 카드 오류 수정 조직 속성 관리 오류 수정 (검수 기준) 실적 PL Detail UI 구성 및 DB 데이터 추가 | 실적 PL Detail UI 구성 및 DB 데이터 추가 | PL 카드 UI 수정 및 백엔드 로직 연결 | PL 카드 UI 수정 및 백엔드 로직 연결
최광필 | FAQ 어플리케이션 코드 정리 | FAQ, Account 관리 오류 수정 (검수 기준) | 관리 페이지 오류 체크 및 수정
손주락 |  |  | 관리 페이지 오류 체크 및 사용자 가이드 구성 | 관리 페이지 오류 체크 및 사용자 가이드 구성 | 관리 페이지 오류 체크 및 사용자 가이드 구성
비고 | 배치 관리 : 금요일까지
2025년 6월 1주차
담당자 | 2025-06-02 (월) | 2025-06-03 (화) | 2025-06-04 (수) | 2025-06-05 (목) | 2025-06-06 (금)
류경현 | SK온 지원 | 대선 (공휴일) | SK온 지원 | SK온 지원 | 현충일 (공휴일)
민건영 | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 수정 |  | 대시보드 카드 데이터 확인 PL 실적 Detail View 백엔드 로직 수정 | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 수정
윤희승 | 해시 확인(UI5 페이지 기준)
이상엽 | 연차 |  | 관리 페이지 오류 수정 | 관리 페이지 오류 수정
조범주 | PL 실적 Detail View 백엔드 로직 수정 연 목표 수립 is_total_calc UI 수정 |  | 연 목표 수립 수정 및 오류 수정 관리 | 연 목표 수립 수정 및 오류 수정 관리 PL 실적 해시 주석 추가 및 코드 정리
조용재 | PL 카드 UI 수정 |  | 인력추정 | 카드 UI 수정 및 관리 페이지 오류 수정
최광필 | 배치 관리 및 FAQ 수정 |  |  | 배치 관리 및 관리 페이지 오류 수정
비고 | 관리 페이지 오류 수정 -> 6월 1주차까지 차트 및 PL(좌측) 높이 조정 디테일 테이블 헤더 가로, 세로 선 확인 / 카드 로딩 시 로직 추가
2025년 6월 2주차
담당자 | 2025-06-09 (월) | 2025-06-10 (화) | 2025-06-11 (수) | 2025-06-12 (목) | 2025-06-13 (금)
류경현 | SK온 지원 | 연차
민건영 | sga_wideview Handler -> Odata Query로 변경 SG&A : odata/v4/sga-api/sga_wideview 경비 상세 : odata/v4/sga-api/sga_expense 투자비 상세 : odata/v4/sga-api/sga_investment | sga_wideview Handler -> Odata Query로 변경 SG&A : odata/v4/sga-api/sga_wideview 경비 상세 : odata/v4/sga-api/sga_expense 투자비 상세 : odata/v4/sga-api/sga_investment | 메뉴 구조 시트 업데이트(Odata Query) 핸들러 조건 시트 내용 추가 핸들러 중 공통 Function 처리 고려 | 백엔드 로직 정리 | 백엔드 로직 정리
윤희승 |  |  |  | 백엔드 로직 정리 | 백엔드 로직 정리
이상엽 | 해시 예외 처리 (인수인계 필요) depth1 -> detail 용어 변경 actual1 등 메뉴의 이름 변경 | depth1 -> detail 용어 변경 actual1 등 메뉴의 이름 변경 메뉴 관리 UI에 순서 제거 (UI 기준으로 순서를 변경하며, 순서가 변경될 때만 Update) | 관리 페이지 오류 수정 | 신입 교육 준비 | 신입 교육 준비
조범주 | 연 목표 수립 로직 수정 | actual1 등 메뉴의 이름 변경 | performance2 코드 주석 추가 및 사용하지 않는 코드 정리 연 목표 수립 변경 - 카드 데이터 중 추가할 수 있는 목표값 추가 | 백엔드 로직 정리 | 백엔드 로직 정리
조용재 | Interface 관리 및 오류 수정 | 관리 페이지 오류 수정 | 인터페이스 관리 | 카드 setBusy 처리
최광필 | Batch 관리 및 오류 수정 | 관리 페이지 오류 수정 | 배치 관리 로직 수정 (오늘 로직 나올 예정) | 메시지 박스 Type, Title, Text 통일 및 문서 정리 메시지 토스트 설정
손주락 |  |  | 연차
비고 | 메시지모델 최적화 로직 구성 dev 브랜치로 이동
2025년 6월 3주차
담당자 | 2025-06-16 (월) | 2025-06-17 (화) | 2025-06-18 (수) | 2025-06-19 (목) | 2025-06-20 (금)
류경현 | SK온 지원 / 백엔드 로직 검산 | 대시보드 및 PL 실적 디자인 | 대시보드 및 PL 실적 디자인 | AI 및 프론트엔드 처리 | AI 및 프론트엔드 처리
민건영 | SK 차트 및 백엔드 로직 검산 | SK 차트 및 백엔드 로직 검산 | SK 차트 및 백엔드 로직 검산 | 백엔드 결함 처리 | 백엔드 결함 처리
윤희승 | 연차 | SK 차트 및 백엔드 로직 검산 | CICD 설정 (dev)
이상엽 | 신입 교육 문서 작성 | 신입 교육 문서 작성 PL 메뉴 로직 수정 | 상단 메뉴 추정 PL 로직 설정 | 백엔드 로직 및 결과 검토 | 백엔드 로직 및 결과 검토
조범주 | SK 차트 및 백엔드 로직 검산 | SK 차트 및 백엔드 로직 검산 | SK 차트 및 백엔드 로직 검산 | 백엔드 결함 처리 | 백엔드 결함 처리
조용재 | SK 차트 Ui 구성 | 대시보드 디자인 | 완료된 카드 경고 문구 삭제 대시보드 및 차트 구성 | 1. AI Report 카드 구성 2. PL 실적 차트 및 카드 수정 | PL 실적 차트 및 카드 수정
최광필 | 설계서가 나오면 배치 관리 어플리케이션 작업 |  |  | 1. PL 실적 우측 PDF 다운로드 기능 활성화 2. AI Report PDF 다운로드
손주락 |  |  |  | 백엔드 로직 및 결과 검토 | 백엔드 로직 및 결과 검토
비고
2025년 6월 4주차
담당자 | 2025-06-23 (월) | 2025-06-24 (화) | 2025-06-25 (수) | 2025-06-26 (목) | 2025-06-27 (금)
류경현
민건영 |  |  |  |  | 연차
윤희승
이상엽
조범주 | 연차
조용재
최광필
손주락
비고

## 메뉴 구조
PL Type | 상위 메뉴 | Detail Type | card | 하위 메뉴 | 사용된 Function 및 hdbview | wideview 변경 진행 | 백엔드 담당자 | 백엔드 완료 | UI 완료 | 최종 UI | 비고
Actaul PL | 매출/마진 | Chart | actualSaleMarginDetailChart | 자회사 | Detail - 자회사 데이터 참고 |  | 윤희승 | O |  |  | src_type = 'S'인 데이터가 없음
|  | Detail | actualSaleMarginDetailTable | 조직별 | get_actual_sale_org_pl | wideview_org_view | 조범주 | O | O
|  |  |  | Account | get_actual_sale_account_pl | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O |  | account 목표값 확인 필요
|  |  |  | 대내/내외 | get_actual_sale_relsco_pl | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O
|  |  |  | 신규/이월 | get_actual_sale_crov_pl | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O
|  |  |  | 자회사 | get_actual_sale_sub_company_pl |  | 조범주 | O | O |  | src_type = 'S'인 데이터가 없음 데이터 추가 후 src_type = 'S' 적용 필요
| SG&A | Detail | sgaDetailTable |  | odata 직접 호출(org_full_level, sga_wideview) get_actual_sga | X | 민건영 | O | O
|  |  |  | 인건비 |  | X | 민건영
|  |  |  | 투자비 | odata 직접 호출(org_full_level, sga_investment) get_actual_sga_detail(type:inv) | X | 민건영 | O | O
|  |  |  | 경비 | odata 직접 호출(org_full_level, sga_expense) get_actual_sga_detail(type:exp) | X | 민건영 | O | O
| DT 매출/마진 | Detail | actualDTSalesTable | 조직별 | get_actual_dt_org_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O
|  |  |  | Account | get_actual_dt_account_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O |  | account 목표값 확인 필요
|  |  |  | 과제별 | get_actual_dt_task_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O |  | dt 과제별 목표값 확인 필요
| Non-MM | Detail | actualOiNonMMTable | Account | get_actual_non_mm_account_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O
|  |  |  | LOB | get_actual_non_mm_lob_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O
| BR | Detail | actualBrTable | 조직별 | get_actual_br_org_detail | 윤희승 | 조범주 | O | O
| RoHC | Detail | actualRoHCTable | 조직별 | get_actual_rohc_org_oi | 조범주(wideview_org_view) | 조범주 | O | O
|  |  |  | Account | get_actual_rohc_account_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O |  | rsp_wideview_unpivot_view에 rsp_opp_labor의 prj_no_sfdc, biz_tp_account_cd 필드 추가 sga_wideview_unpivot_view에 biz_tp_account_cd필드 추가 후 수정 필요
Plan PL | 전사 Pipeline 상세 | Detail | planPipelineDetailTable | Deal Stage 기준 | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:deal) | pl_wideview_view | 민건영 | △ | △ | O
|  |  |  | 월 기준 | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:month) | pl_wideview_view | 민건영 | △ | △ | O
|  |  |  | 수주금액 기준 | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:rodr) | pl_wideview_view | 민건영 | △ | △ | O
| 매출/마진 | Detail | planSaleMarginTable | 조직별 | get_forecast_pl_sale_margin_org_detail | wideview_org_view | 민건영 | O | O | O
|  |  |  | Account | get_forecast_pl_sale_margin_account_detail | pl_wideview_view | 민건영 | O | O | O
|  |  |  | 대내/내외 | get_forecast_pl_sale_margin_relsco_detail | pl_wideview_view | 민건영 | O | O | O
|  |  |  | 신규/이월 | get_forecast_pl_sale_margin_crov_detail | pl_wideview_view | 민건영 | O | O | O
| SG&A | Detail | planSGATable |  | get_forecast_sga_detail |  | 민건영 | △ | △ |  | 계획비/전년비 로직 부재 추정/미확보가 같음
| DT 매출/마진 | Detail | planDTSalesTable | 조직별 | get_forecast_dt_org_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O | O
|  |  |  | Account | get_forecast_dt_account_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O | O
|  |  |  | 과제별 | get_forecast_dt_task_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O | O
|  |  |  | 멤버사 연도별 합계 |  |  | 조범주
|  |  |  | 과제 연도별 합계 | get_forecast_dt_task_year_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O | O
| Offshoring | Detail | plPlanOffshoringTable |  |  |  |  | 보류
| Non-MM | Detail | planOiNonMMTable | Account | get_forecast_non_mm_account_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O | O
|  |  |  | LOB | get_forecast_non_mm_lob_oi | 조범주(wideview_view) | 조범주 | O | O | O
| BR | Detail | planBrTable | Account |  | 윤희승 |  | O | O |  | BR(MM), BR(Cost) 기준 필요
| Account | Detail | planAccountTable | Deal Stage | get_forecast_pl_pipeline_account(type:deal) | pl_wideview_view | 민건영 | △ | △ | O
|  |  |  | 월별 | get_forecast_pl_pipeline_account(type:month) | pl_wideview_view | 민건영 | △ | △ | O
|  |  |  | 수주금액 | get_forecast_pl_pipeline_account(type:rodr) | pl_wideview_view | 민건영 | △ | △ | O
| 부문 Pipeline 상세 | Chart | planSectorPipelineChart | Deal Stage 현황 | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:deal) | 조범주(wideview_view) | 민건영 | △ | △ | O
|  |  |  | 월 현황 | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:month) | 조범주(wideview_view) | 민건영 | △ | △ | O
|  |  |  | 수주금액별 현황 | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:rodr) | 조범주(wideview_view) | 민건영 | △ | △ | O
|  | Detail | planSectorPipelineTable | Deal Stage | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:deal) | 조범주(wideview_view) | 민건영 | △ | △ | O
|  |  |  | 월별 | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:month) | 조범주(wideview_view) | 민건영 | △ | △ | O
|  |  |  | 수주금액 | get_forecast_pl_pipeline_detail(type:rodr) | 조범주(wideview_view) | 민건영 | △ | △ | O
차트 (위치 미정)
Actual PL | Delivery Mix
20250512 처리한 카드 리스트
컨트롤러 & 뷰 삭제 후 카드화
뷰이름 | 연결된 뷰 | 카드이름 | 컨텍스트 | 모델
SaleDetail |  | saleDetailMonth | `/get_sale_detail_month(year='${sYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}')` | ../odata/v4/pl-api/
MonthlySaleChart |  | monthlySales | `/get_pl_performance_month_progress(year='${sYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}')` | ../odata/v4/pl-api/
DivSale |  | performanceStackBar | /get_pl_month_sale(id ='" + sOrgId + "') | ../odata/v4/pl-api/
AccountSaleChart |  | accountSaleChart | /get_pl_account_sale_chart(year='${sYear}',month='${sMonth}') | ../odata/v4/pl-api/
MonthlySaleDetail |  | monthlySaleDetailTable
AccountSaleDetail |  | accountSaleDetailTable | /get_pl_account_sale_detail(year='2024',month='09') | ../odata/v4/pl-api/
SGADetail2 |  | sgaDetailOrg | /get_sga_detail_org(year='${sYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}') | ../odata/v4/sga-api/
SGADetailChart |  | sgaDetailChart | /get_sga_performance(year='${sYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}') | ../odata/v4/sga-api/ |  |  |  | 차트 데이터 구조 생성 필요 - hierachy level 1 & 2 |  |  | 차트 데이터 구조 생성 필요 - hierachy level 1 & 2
SGA | SGADetailDetail | sgaDetailDetailTable | - | -
PerformanceOI |  | oiUiTable | /get_oi_performance(year='${iYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}') | ../odata/v4/pl-api/
Sale |  | performanceBar, treemap | [5 empty] | performanceBar, treemap chart.js 변경 필요 => 보류 |  |  | performanceBar, treemap chart.js 변경 필요 => 보류
PlanPipelineDetailOrg |  | planPipelineDetailOrgTable
PipelineCurrent |  | pipelineCurrentTable
pl2 현재 구조도
뷰 or 카드 1 | 뷰 or 카드 2 | 뷰 or 카드 3 | 모델 | 뷰 or 카드 4 | 컨텍스트
Splitter | PL | plUiTable(card) | ../odata/v4/pl-api/ |  | /get_pl_performance(year='${iYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}')
|  | PLGrid | ../odata/v4/pl-api/ | plGrid1(card) | /get_pl_performance(year='${iYear}',month='${iMonth}',org_id='${sOrgId}')`
|  |  | ../odata/v4/pl-api/ | plGrid2(card) | /get_pl_performance(year='${iYear}',month='${iMonth}',org_id='${sOrgId}')`
|  |  | ../odata/v4/pl-api/ | plGrid3(card) | /get_pl_performance(year='${iYear}',month='${iMonth}',org_id='${sOrgId}')`
|  |  | ../odata/v4/pl-api/ | plGrid4(card) | /get_pl_performance(year='${iYear}',month='${iMonth}',org_id='${sOrgId}')`
|  |  | ../odata/v4/pl-api/ | plGrid5(card) | /get_pl_performance(year='${iYear}',month='${iMonth}',org_id='${sOrgId}')`
|  |  | ../odata/v4/pl-api/ | plGrid6(card) | /get_pl_performance(year='${iYear}',month='${iMonth}',org_id='${sOrgId}')`
|  | oiUiTable(card) | ../odata/v4/pl-api/ |  | /get_oi_performance(year='${iYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}')
| Detail | divPlugin(card)
|  | orgRateTable(card) | ../odata/v4/pl-api/ |  | /get_pl_org_rate_table(year='${iYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}')
|  | sgaDetailTable(card) | ../odata/v4/sga-api/ |  | /get_sga_performance(year='${iYear}',month='${sMonth}',org_id='${sOrgId}')
구조에 포함되어 있지 않은 뷰 & 컨트롤러 존재하지 않아서 카드화 중지
SGALabor
주간 Pipeline 보고서
level1 |  | level2 | card_name
LLM 답변 내용
금주 DT Pipeline 변동 상황 |  | 신규등록 | newRegist
|  | Deselected | deselected
금주 DT Pipeline 실적 |  | 우선 협상 단계 | negotiationStage
|  | 계약 완료 | completedContract
상반기 입찰 예정 사업 |  |  | scheduledBiddingProjects

## 관리 페이지 오류 검사
메뉴 |  | 수정여부 | 비고
공통
1 | 검색창 UI 통일
2 | 메시지 통일 (보류)
FAQ
1 | No, 카테고리, 첨부, 조회수, 조회여부 6rem으로 통일 | 완료
2 | 메인 페이지 하단의 여백이 큼 | 완료
3 | 조회수를 같은 유저여도 +1 하는지? -> 같은 사용자여도 +1을 하지만, 수정에서 조회 페이지갈 때 조회수가 늘어나지는 않아야 함 | 완료
4 | 메인 페이지는 등록일자 내림차순으로 | 완료
5 | 생성, 수정 페이지에서 라벨의 여백이 너무 크지 않은지? | 완료
6 | 생성 페이지 -> FAQ 생성으로 변경 | 완료
7 | 생성 페이지에서 필수값은 Required 표시 | 완료
8 | 생성 페이지 - 제목, 내용 입력해도 저장 버튼 활성화가 되지 않음 (제목을 최대 글자 수 이상으로 입력한 뒤 RichtextEditor에 글자 입력 시) | 완료
9 | mta.yaml 파일을 UploadSet에 업로드 시 파일 유형이 나오지 않음 | 완료
10 | 업로드셋에 Drag&Drop 막을 수 있는지 확인 | 완료
11 | 업로드셋 삭제 버튼 클릭 시 [선택한 파일을 삭제하시겠습니까?]로 메시지 변경 | 완료
12 | 조회 페이지 - 조회일시 제거 | 완료 | 시스템검수결과에서 조회일시 추가 요청
13 | 조회 페이지 - 제목, 내용을 제일 위로 배치 | 완료
14 | 조회 페이지 - 파일 다운로드 안 됨 | 완료
15 | 수정 페이지 - 제목을 제일 위로 배치 | 완료
16 | 수정 페이지 - 제목, RichTextEditor 수정 시 저장 버튼 활성화가 되지 않음 | 완료
17 | 카테고리는 수정할 수 없는 필드 아니었는지? -> 일단 유지 | 완료
18 | 조회, 수정 페이지 - 파일 Preview가 뜨지 않음 | 완료
19 | UploadSet 파일 클릭 시 파일명이 흰색으로 변해서 보이지 않음 | 완료
20 | 수정 시 메시지 변경 [변경사항이 존재합니다. 취소하시겠습니까??] -> [변경을 취소하시겠습니까?] | 완료
21 | 메인 페이지 - 초기화 및 검색 시 첨부 및 조회 여부 아이콘이 전부 보임 (visible -> 삼항 연산자로 수정) | 완료
22 | 수정 버튼 누를 때 Footer 버튼과 Uploadset이 겹침 (가능하면 업로드셋 테이블의 rowmodes를 Auto로 설정) | 완료
23 | 생성 페이지에서 값 입력 후 취소 -> 생성 페이지 다시 들어간 후 바로 뒤로가기 버튼 누르면 메시지 박스 나옴 | 완료
24 | 조회,수정 페이지 카테고리 변경후 저장시 조회에서 변경된 값이 보이지 않음 | 완료
25 | 메인 페이지 테이블 selectionBehavior Row -> RowOnly로 변경 | 완료
26 | 생성 페이지- 저장 버튼 활성화 로직이 바로 적용되지 않음 | 완료
27 | 데이터 수정 후 좌측 상단의 뒤로 가기 버튼 시 메시지박스가 나오지 않음 | 완료
28 | 생성, 수정 페이지 rowModes에서 rowContentHeight는 64로 고정 / Image height : 3rem / Icon size : 3rem | 완료
29 | 썸네일, 파일 크기는 가운데 정렬 | 완료
30 | 다운로드 시 콘솔 에러 확인 | 완료
31 | Detail 조회 모드에서 uploadSetWithTable에 파일이 없을 시 첨부파일 영역은 보이지 않게 변경 | 완료
32 | Footer UI의 여백이 조금 다름 (메뉴 관리 참고 : DynamicPage) | 완료
33 | 수정 모드에서 RichTextEditor가 가끔씩 나오지 않음 (확인 필요)
34 | 생성 페이지 UI를 Detail 페이지처럼 변경 (코드 참고) | 완료
35 | 검색 및 초기화 시 스크롤 제일 위로 고정 | 완료
36 | UploadSetWithTable의 Title에 첨부파일의 개수 표기 (Ex: 첨부파일 (5)) | 완료
37 | isFileVisible에 uiModel>/edit도 포함 | 완료
38 | 좌측 상단 뒤로 가기 버튼 하나로 통합 | 완료
메뉴 관리
1 | 순서를 다른 자식과 동일하게 변경 시 ValueState가 나오지 않는 경우가 있음 | 완료
2 | Sub App이 필요한지 확인 (협의 필요) | 삭제 완료
3 | 수정 시 Main App, Sub App 텍스트가 잘림 (컬럼 너비 조정) | 완료
4 | 저장 시 저장하시겠습니까? 메시지 박스 띄우기 | 완료
5 | 저장 버튼 활성화 로직이 change로 작동함 | 완료
6 | home 하위의 자식의 사용 여부를 변경 후 저장 시 밑의 새부모 항목이 늘어남 | 완료
7 | 선택 후 항목 삭제 시 테이블 행 선택이 남아있음 | 완료
8 | 새로 생성한 데이터의 하위 데이터까지 한 번에 저장 가능한지 확인 | 완료
9 | home - 자식 하위에 MainApp을 생성 시 데이터가 생성되지 않았음 | 완료
10 | 수정 버튼 클릭 후 변경사항 없이 취소를 누르면 변경 사항을 취소하겠냐는 메시지가 나옴 (변경사항이 있을 때만 뜸) | 완료
11 | 최상위 메뉴 제거 시 최상위 폴더 제거할 수 없다는 메시지 박스가 나옴 | 완료
12 | 드래그 앤 드롭으로 2레벨 하위에 데이터를 넣을 때 Tree가 접힌 상태로 있음 | 완료
13 | 드래그 앤 드롭으로 하위 데이터를 최상위 데이터로 설정할 수가 없음 | 완료
14 | 수정 버튼을 Footer로 옮김 | 완료
15 | 메뉴 관리는 2레벨로 고정되었으니 2레벨의 항목의 구분은 어플리케이션으로 고정 | 완료
16 | 구분의 Application -> 어플리케이션으로 변경 | 완료
17 | Input, Select는 mdc:Field로 변경 및 contentEdit, contentDisplay로 조회<->수정 모드 전환 | 완료
18 | 이동 버튼 -> 최상위로 이동으로 버튼 텍스트 변경 및 클릭 시의 메시지 토스트 텍스트도 변경 | 완료
19 | 최상위 레벨 클릭 시에는 최상위로 이동 버튼 비활성화 | 완료
20 | 최상위로 이동 후, 순서는 제일 마지막으로 설정 (현재는 1로 나옴) (보류) | 완료
21 | 수정 모드에서 필수로 입력해야 하는 컬럼은 컬럼에 Required 표시 | 완료
22 | Input에 maxLength 설정 (cds 파일 기준) | 완료
23 | 저장 성공 시에만 조회 모드로 변경하며, 저장 실패 시 예외처리(메시지 박스 - 저장에 실패하였습니다.) 표시 | 완료
조직 속성 관리
1 | 초기화 시 선택한 속성 타입이 남아있음 -> 이 상태로 검색 시 전체 검색으로 됨 | 완료
2 | 조직 ID를 5로 검색 시 전체 검색과 결과가 다름 | 완료
3 | 수정 후 저장 시 수정 이전의 데이터가 살짝 보임 | 완료
4 | Footer의 여백이 다름 (메뉴 관리 참고) | 완료
5 | 조직속성 관리에서 검색 > 수정 > 취소 > 속성타입에 값은 있으나 보이지않음 | 완료
Account 관리 |  |  | (일단 Customer에는 임의의 데이터 넣어서 진행)
1 | Account 생성, 수정 시 필수값 유효성이 맞지 않을 시 ValueState 설정 및 유효한 값이 입력되어 있지 않을 때는 저장 버튼 비활성화 (Customer에도 적용) | 완료
2 | 정렬 순서 필드 너비 설정 (너무 넓음) | 완료
3 | 검색창에 초기화 버튼 추가 | 완료
4 | 순서 필드 유효성 검사 추가 | 완료
5 | Account 생성이 되지 않음 | 완료 | ver 임시로 추가하여 생성
6 | 선택된 Account가 없으면 행삭제 버튼 비활성화 (Customer에도 적용) | 완료
7 | Customer Table 로직 추가 | 완료
8 | customer 수정시 고객사가 비어있을때 저장버튼 비활성화 안되는 부분 | 완료
9 | customer 선택 후 다른 account로 이동시 행삭제 비활성화 안되는 부분 | 완료
10 | account customer 행 선택후 초기화 및 검색시 행삭제 비활성화 안되는 부분 | 완료
11 | 정렬 순서 입력 시 1이상으로 입력 가능하도록 constraints: { minimum: '1' } | 완료
12 | 코드그룹 삭제가 되지 않음 | 완료
13 | 삭제 시 delete_yn으로 관리 (Account) | 완료
14 | Account 및 Customer 행 추가 시 스크롤 제일 위로 고정 | 완료
배치 관리 (로직이 나오지 않아 보류)
1 | PL <-> Deal Stage 전환 시마다 요소 높이에 변동이 생김 | 완료
2 | 검색창의 연도 : 2025에서 버전 스크롤시 스크롤이 계속 위로 고정됨 | 완료
3 | 검색창의 버전은 내림차순으로 조회되게끔 / ComboBox로 변경 | 완료
4 | DatePicker의 디자인 설정 필요 (혼자 높이가 다름)
5 | 검색창의 버전은 데이터가 있는 버전만 조회되도록 변경
6 | success_yn을 선택하지 않을 때, success_yn이 null 값으로 들어가서 필터가 추가됨
7 | 검색창 디자인 변경 (다른 페이지와 간격이 다름) | 완료
연 목표 수립
1 | 체크박스 선택 후 저장 시 변경된 데이터가 없다고 나옴 | 완료
2 | 처음 페이지 도달 시 조회모드 / 저장 성공 시 조회모드로 변경 | 완료
3 | 스크롤 시 로드가 오래 걸림 -> 수정 로직 변경 협의 | 완료 | rowsUpdated 제거
4 | 소수점 입력 후 제거 시 .까지 바로 사라짐 (Ex 32.6 -> 32.으로 6을 지울 때) | 완료
5 | 값 입력 시 상위 조직에 합산이 바로 반영되지 않음 | 완료 | 부문만 합산 됨
6 | 체크박스 변경 시 저장되지 않음 | 완료
7 | Ackerton Partners 마진율이 -로 나옴 | 완료
8 | 저장 시 메시지 박스 띄우기 | 완료
9 | 취소 시 변경사항이 있을 때만 메시지박스 띄우기 | 완료
10 | 수정 시 %는 description으로 표기 (ex: 마진율 등) | 완료
11 | HeaderContainer는 Panel 밖으로 빼기 (실적 PL 참고) | 완료
12 | 컨트롤러 코드에 주석 추가
인건비 추정
1 | 검색창 디자인 적용 (배치 관리 참고) | 완료
2 | 년월 -> 현재 월의 전월까지만 maxDate로 설정 / yyyy-mm 형태가 아니면 valueState 설정 및 검색 버튼 비활성화 (PL실적 마감년월 참고) 년월의 기본값은 현재 월의 전월로 고정 / 년월에 잘못된 값 입력 후 검색 버튼을 누르면 valueState가 해제됨 | 완료
3 | 매출 조직명 -> Suggestion이 나오지 않음 (PL실적 참고) | 완료
4 | 테이블 -> 테이블 css 적용 (테이블 헤더 등) / 테이블의 rowmode는 Auto로 설정 (테이블 높이가 화면 끝까지 내려가지 않음) | 완료
5 | 2025년의 데이터가 전부 0으로 나옴 (데이터가 없는 것인지 확인 필요)
6 | 추정치 -> 테이블의 실적 Billing Rate 계산 및 추정치 컬럼은 검색 조건에 따라서 변경됨 Ex) 2025년 3월 검색 시 1~3월 컬럼 : 실적 Billing Rate 계산, 4~12월 컬럼 : 추정치로 변경되어야 함 | 완료
7 | 데이터가 없는 조직 검색 시 테이블이 비어있음 (전부 0으로 나와야 함) | 보류
8 | 추정치 테이블의 noDataText를 인력추정 테이블과 동일하게 변경 | 완료
9 | 매출조직명을 잘못된 조직명으로 수동 입력 후 검색했을 때 유효성 검사 필요 | 완료
10 | 검색 시 테이블에 setBusy 설정 | 완료
프로젝트 마스터 관리
1 | Footer의 여백이 다름 (메뉴 관리 참고) | 완료
2 | 조직 입력 후 입력된 조직을 지울 때 valueState가 Error로 남아있음 | 완료
인터페이스 관리
1 | 검색창 -> Step : 단계 / 테이블<-> 프로시저 필드 위치 변경 | 완료
2 | 조회 시 : 조회가 완료되었습니다. 메시지 토스트 / 조회 -> 검색으로 텍스트 변경 | 완료
3 | 초기화, 조회, 배치 실행 버튼 상단에 마진 추가 | 완료
4 | 수정, 저장, 취소 버튼을 Footer로 이동 | 완료
5 | Page -> DynamicPage 로 변경 | 완료
6 | 인터페이스 데이터 추가 시 저장 버튼이 기본적으로 활성화되어 있는 것 확인 | 완료
7 | Fragment 디자인 -> Account Fragment 기준으로 타이틀 및 Footer 변경 / 라벨에 showColon true | 완료
8 | Footer 버튼 높이 조정 | 완료
9 | 수정 모드에서 수정 후 검색 시 동작하지 않음 | 완료
10 | 인터페이스 DI / 인터페이스 대상 네임스페이스 -> 가운데 정렬 | 완료
11 | 인터페이스 호출 API 컬럼 너비 조정 (잘리지 않게끔) | 완료
12 | 체크박스 컬럼 전부 가운데 정렬 | 완료
대시보드 관리
1 | 대시보드 상세 수정 > 내용변경 후 좌측상단 화살표 취소확인 메세지박스 뜨지않고 바로 뒤로가짐 | 완료

## 메세지
버튼
텍스트 | 메시지 | 타이틀 | 타입
저장 | 저장하시겠습니까? | ___ 저장 | information | 생성, 수정 포함
취소 | 작성된 내용은 저장되지 않습니다. 취소하시겠습니까? | 취소 확인 | warning
삭제 | ____ 을(를) 삭제하시겠습니까? | ___ 삭제 | warning
초기화,검색,이동 | 작성된 내용은 저장되지 않습니다. ____하시겠습니까? | ___ 확인 | warning
메세지토스트
저장 성공 | 저장이 완료되었습니다.
저장 실패 | 저장에 실패하였습니다.
삭제 성공 | 삭제가 완료되었습니다.
삭제 실패 | 삭제에 실패하였습니다.
검색 | 검색이 완료되었습니다.
초기화 | 검색조건이 초기화되었습니다.
필수 필드 확인 | 필수 필드를 확인해주세요.
변경된 데이터 없음 | 변경된 데이터가 없습니다.
유효하지않은 데이터 | 유효하지 않은 데이터가 존재합니다.
데이터가 없음 | 데이터가 없습니다.

## 핸들러 조건
구분 | 구분2 | 대표 view | view where조건 | 계산식 | c = 컬럼, 나머지 row
실적pl | 매출 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d
| 마진 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d
| 마진률 |  |  | 마진/매출*100
| SG&A | sga_wideview_unpivot_view | shared_exp_yn = false
| 공헌이익 |  |  | 마진 - 사업SG&A
| 전사 SG&A | sga_wideview_unpivot_view | shared_exp_yn = true
| 영업이익 |  |  | 공헌이익 - 전사SG&A
| 영업이익률 |  |  | 영업이익/매출*100
| c목표 | common_target_view | is_total = true | 목표마진 = 목표마진률*목표매출/100
실적OI | DT 매출 | pl_wideview_unpivot_view | is_delivery = true, src_type !=wa, d
| Offshoring |  |  | 조직별 월별 AGS외주비(OI_WIDEVIEW) * 환산효과
Non-MM
| BR | rsp_wideview_unpivot_view | is_delivery = true | 조직별 월별 빌링인건비 / 총인건비
| RoHC | pl_wideview_unpivot_view | is_delivery = true, src_type !=wa, d | 조직별 월별 공헌이익 / 총인건비
|  | sga_wideview_unpivot_view | is_delivery = true, shared_exp_yn = false
| c목표 | common_target_view | is_total = true
추정pl | 매출 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa
| 마진 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa
| 마진률 |  |  | 마진/매출*100
| c확보 |  | src_type=d
| c미확보 |  | src_type=d를 제외한 나머지
| c계획비 |  |  | 금년 추정 - 금년 목표
| c전년비 |  |  | 금년 추정 - 작년 목표
추정OI | DT 매출 | pl_wideview_unpivot_view | is_delivery = true, src_type !=wa, dgtr_task_cd != true
| c확보 |  | src_type=d
| c미확보 |  | src_type=d를 제외한 나머지
| c계획비 |  |  | 금년 추정 - 금년 목표
| c전년비 |  |  | 금년 추정 - 작년 목표
실적pl-매출-조직별 | 매출 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d
| 마진 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d
| c목표 | common_target_view | is_total = true | 목표마진 = 목표마진률*목표매출/100
실적pl-매출-account별 | 매출 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wo, d, biz_tp_account_cd != null
| 마진 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wo, d, biz_tp_account_cd != null
| c목표 | common_target_view | is_total = true | 목표마진 = 목표마진률*목표매출/100
실적pl-매출-대내대외 | 매출 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d, relsco_yn != null
| 마진 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d, relsco_yn != null
| 대내 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d, relsco_yn = true
| 대외 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d, relsco_yn = false
| c목표 | common_target_view | is_total = true | 목표마진 = 목표마진률*목표매출/100
실적pl-매출-신규이월 | 매출 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d, crov_div_yn != null
| 마진 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d, crov_div_yn != null
| 신규 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d, crov_div_yn = false
| 이월 | pl_wideview_unpivot_view | src_type !=wa, d, crov_div_yn = true
| c목표 | common_target_view | is_total = true | 목표마진 = 목표마진률*목표매출/100
실적pl-sg&a | 인건비 | sga_wideview | shared_exp_yn = false, labor_m${i}_amt
| 투자비 | sga_wideview | shared_exp_yn = false, iv_m${i}_amt
| 경비 | sga_wideview | shared_exp_yn = false, exp_m${i}_amt
실적pl-sg&a-투자비 | c실적금액 | sga_expense | shared_exp_yn = false, exp_m${i}_amt | 해당년도 1~마감월까지의 합산
| c당해추정 | sga_expense | shared_exp_yn = false, exp_m${i}_amt | 해당년도 1~12월까지의 합산(1~마감월:실적합, 마감월+1~12: 추정합)
| c실적금액 | sga_expense | shared_exp_yn = false, exp_m${i}_amt | 작년도 1~마감월까지의 합산
실적pl-sg&a-경비 | c실적금액 | sga_investment | shared_exp_yn = false, iv_cost_m${i}_amt | 해당년도 1~마감월까지의 합산
| c당해추정 | sga_investment | shared_exp_yn = false, iv_cost_m${i}_amt | 해당년도 1~12월까지의 합산(1~마감월:실적합, 마감월+1~12: 추정합)
| c실적금액 | sga_investment | shared_exp_yn = false, iv_cost_m${i}_amt | 작년도 1~마감월까지의 합산
실적OI-dt매출-조직별 | dt매출 | pl_wideview_unpivot_view | is_delivery = true, src_type !=wa, d, dgtr_task_cd != null
| c목표 | common_target_view | is_total = true
실적OI-dt매출-account별 | dt매출 | pl_wideview_unpivot_view | is_delivery = true, src_type !=wo, d, dgtr_task_cd != null
| c목표 | common_target_view | is_total = true
실적OI-dt매출-과제별 | dt매출 | pl_wideview_unpivot_view | is_delivery = true, src_type !=wa, d, dgtr_task_cd != null
| c목표 | common_target_view | is_total = true

## 차트 작업 리스트
소속 페이지 | 내용 | 차트 카드 이름
실적 3 | 부문별 매출 및 마진
실적 11 | 매출 유형별 분석
실적 12 | 사업 구분별 분석
실적 16 | sg&a 상세 view
부문별 비교 view
실적 17 | 부문 상세 view
실적 25 | 부문별 br 추세
추정 3 | 부문별 매출 및 마진
추정 4 | deal stage
추정 14 -15 | 부문별 확보 마진 chart